## sheet1
robot-puff-qt 开发工作计划
项目: D:\workspace\projects\robot-puff-qt
阶段 | 任务数 | 工时(h) | 日历周期 | 开始周 | 结束周 | 状态 | 备注
Phase 1: 工程搭建与基础设施 | 5 | 26 | 第1周 | 1 | 1 | ✅ 完成 | CMake+Qt+配置+日志+报警
Phase 2: HAL 接口定义 | 6 | 16 | 第1周 | 1 | 1 | ✅ 完成 | 纯虚接口+工厂注册
Phase 3: 硬件 HAL 实现 | 10 | 39 | 第1~2周 | 1 | 2 | ✅ 完成 | 模拟+BoPai+XRServo+Orbbec+定位
Phase 4: 核心算法移植 | 8 | 42 | 第2~3周 | 2 | 3 | ⚠️ 部分 | 运动学+TCP转换+轨迹+RobotArm；视觉的算法部分还没有移植
Phase 5: Qt UI 开发 | 9 | 72 | 第3~5周 | 3 | 5 | ✅ 完成 | HMI+示教+工艺+配置+标定+可视化
Phase 6: 业务状态机与流程 | 4 | 22 | 第5周 | 5 | 5 | ⚠️ 部分 | PickCycle+状态机流程+模拟测试；状态机流程代码已经完成，还没有测试；
Phase 7: 物理联调 | 7 | 64 | 第6~7周 | 6 | 7 | ⚠️ 部分 | 单轴->运动学->标定->抓取->灌装->稳定性；单轴的测试已经完成；业务状态机的物理测试还没有开始；
Total |  | 281

## 详情
编号 | 阶段 | 任务 | 子任务 |  | 前置依赖 | AI辅助 | 优先级 | 状态 | 备注
1.1 | Phase 1 | 工程搭建 | CMakeLists.txt、目录结构、第三方库引入(Qt/OpenCV/Eigen3/json/spdlog) | 8 |  | 极高 | P0 | ✅ 完成
1.2 | Phase 1 | Qt框架 | QApplication入口、主窗口、QStackedWidget导航、控制线程骨架 | 8 | 1.1 | 极高 | P0 | ✅ 完成
1.3 | Phase 1 | 配置解析ConfigManager | JSON解析、内存映射结构体、热重载 | 4 | 1.1 | 极高 | P0 | ✅ 完成 | 额外新增 ProcessManager（计划外）
1.4 | Phase 1 | 日志系统 | spdlog封装、文件回滚、跨线程安全 | 2 | 1.1 | 极高 | P1 | ✅ 完成
1.5 | Phase 1 | 报警AlarmCenter | 错误收集、报警级别分级、Signal到UI弹窗 | 4 | 1.1 | 高 | P0 | ❌ 未做 | 仅零散 axisAlarm/softLimitTriggered 信号，无统一报警中心
2.1 | Phase 2 | IMotionCard | Connect/MoveAbs/SetVel/SetAcc/Stop/Home/GetPos/GetDi/SetDo | 3 | 1.1 | 极高 | P0 | ✅ 完成
2.2 | Phase 2 | IAxisServo | Connect/MoveToAngle/MoveAtSpeed/Torque/ReadPosition/ReadTelemetry | 2 | 1.1 | 极高 | P0 | ✅ 完成
2.3 | Phase 2 | IEndEffector | Open/Close/SetPosition/IsOpen | 1 | 1.1 | 极高 | P0 | ✅ 完成
2.4 | Phase 2 | ICamera | Open/StartStream/CaptureFrame/GetIntrinsics | 2 | 1.1 | 极高 | P0 | ✅ 完成
2.5 | Phase 2 | IPuffAlgorithm | Detect/Name | 1 | 1.1 | 极高 | P1 | ✅ 完成
2.6 | Phase 2 | 工厂注册 | 静态注册表+JSON类型映射到实例化 | 4 | 2.1~2.5 | 极高 | P0 | ✅ 完成 | 变更：运行时字符串注册宏 + WHOLEARCHIVE 整库链接，非 JSON 映射
3.1 | Phase 3 | SimCard | IMotionCard模拟(虚拟位置数组,无硬件) | 3 | 2.6 | 极高 | P0 | ✅ 完成
3.2 | Phase 3 | SimServo | IAxisServo模拟(内存角度+模拟延时) | 2 | 2.6 | 极高 | P0 | ✅ 完成
3.3 | Phase 3 | SimGripper | IEndEffector模拟 | 1 | 2.6 | 极高 | P0 | ⚠️ 变更 | 夹爪为步进丝杆卡轴（Axis_Gripper），无独立 IEndEffector 实现
3.4 | Phase 3 | SimCamera | ICamera模拟(随机深度+棋盘格) | 4 | 2.6 | 高 | P0 | ✅ 完成 | 彩色斑块+深度图测试图案，非棋盘格
3.5 | Phase 3 | SimLocator | IPuffAlgorithm模拟(预设位置+随机偏移) | 2 | 2.6 | 极高 | P0 | ✅ 完成 | 实现名 SimAlgo
3.6 | Phase 3 | BoPaiCard | 移植BoPaiCard,包装为IMotionCard接口 | 6 | 2.1 | 高 | P0 | ✅ 完成 | 真机已调通（网口连接需关 wifi）
3.7 | Phase 3 | XRServo | 移植XRServo,包装为IAxisServo接口 | 6 | 2.2 | 高 | P0 | ✅ 完成 | FashionStar 协议重写完成，真机待复测
3.8 | Phase 3 | ServoGripper | 通过IAxisServo或IEndEffector控制夹爪 | 3 | 2.3,3.7 | 高 | P0 | ⚠️ 变更 | 夹爪非舵机驱动，改走步进丝杆卡轴
3.9 | Phase 3 | OrbbecCamera | 移植COrbbecCamera,包装为ICamera接口 | 8 | 2.4 | 中 | P0 | ❌ 未做 | 真实相机 SDK 接入待做
3.1 | Phase 3 | PuffGeoAlgo | 移植PuffLocator,包装为IPuffAlgorithm接口 | 4 | 2.5 | 高 | P1 | ❌ 未做 | 仅有 SimAlgo，真实视觉算法待移植
4.1 | Phase 4 | 运动学参数 | 确认SCARA几何参数,与Python项目对比 | 4 |  | 低 | P0 | ✅ 完成 | L1 大臂水平投影重测 174.35→138.83
4.2 | Phase 4 | 正运动学(FK) | SCARA FK(Eigen3), Z轴在基座变种 | 4 | 4.1 | 中 | P0 | ✅ 完成
4.3 | Phase 4 | 逆运动学(IK) | SCARA IK(elbow_up/down+最近解选择) | 8 | 4.2 | 中 | P0 | ✅ 完成 | InverseSmart 就近选解 + 甜甜圈工作空间校验
4.4 | Phase 4 | 单元测试 | 使用Python数据校验正逆解一致性 | 4 | 4.2,4.3 | 高 | P0 | ✅ 完成 | 自洽往返 2000 组 19/19 通过；非计划的 Python 数据校验
4.5 | Phase 4 | CoordTransform | 移植tcp.py:像素到相机坐标到机器人基坐标 | 8 | 4.3 | 中 | P0 | ✅ 完成 | Eigen 4×4 手眼矩阵
4.6 | Phase 4 | 手眼标定 | T_cam2robot矩阵计算(已知点对+SVD) | 6 | 4.5 | 中 | P1 | ⚠️ 部分 | 矩阵结构与 SetHandEyeMatrix 已有；九点标定 SVD 计算未做（ConfigPage 按钮为桩）
4.7 | Phase 4 | 轨迹控制 | J2/J3 MoveTime->轮询到位->J1运动->末端调整 | 8 | 4.3,3.7 | 中 | P0 | ⚠️ 变更 | Trajectory 库存在；实际用逐轴 MoveAbs + IsAxisBusy 到位轮询，非 MoveTime 方案
4.8 | Phase 4 | RobotArm Facade | 整合所有模块: moveJoints/moveToPose/pickPuff | 8 | 4.3,4.5,4.7 | 高 | P0 | ⚠️ 变更 | 无 RobotArm 类；HardwareManager 门面 + Kinematics + SequenceWorker 分担职责
5.1 | Phase 5 | HMI仪表盘 | 相机画面+产量计数+当前步骤+启停急停按钮 | 16 | 1.2 | 极高 | P0 | ⚠️ 部分 | AutoRunPage UI 在；5 按钮为桩、相机框占位（T8 待接线）
5.2 | Phase 5 | 跨线程图像 | 视觉线程到UI线程QImage跨线程传递 | 4 | 5.1 | 极高 | P0 | ✅ 完成 | CameraCaptureWorker frameReady 信号跨线程
5.3 | Phase 5 | 示教面板 | 关节JOG+笛卡尔JOG+速度倍率+位置显示 | 12 | 1.2,4.8 | 极高 | P0 | ⚠️ 部分 | ManualControlPage 关节 JOG 完成；笛卡尔 JOG 未做
5.4 | Phase 5 | IO测试面板 | DI状态指示灯+DO手动输出按钮 | 4 | 1.2 | 极高 | P1 | ❌ 未做
5.5 | Phase 5 | 点位管理 | 列表+录点/改点/删点/移动到点+分组 | 8 | 1.2 | 极高 | P0 | ⚠️ 部分 | 增删/排序/表格完成；移动到点未接、示教读取为桩（T9）
5.6 | Phase 5 | 工艺编辑 | 流程步骤+工艺参数(速度/延时/高度补偿) | 8 | 1.2 | 极高 | P1 | ✅ 完成 | ProcessPage 动作编辑闭环，实时同步 process.json
5.7 | Phase 5 | 设备配置 | JSON可视化编辑(机器人参数/轴映射/脉冲) | 6 | 1.2,1.3 | 极高 | P1 | ✅ 完成 | ConfigPage 5 tabs，配置自动保存
5.8 | Phase 5 | 标定向导 | 按步骤引导:走点->拍照->计算 | 6 | 1.2,4.5 | 极高 | P2 | ❌ 未做 | 九点标定按钮为桩
5.9 | Phase 5 | 3D可视化 | Qt3D或GDI绘制SCARA当前姿态 | 8 | 1.2,4.2 | 高 | P2 | ❌ 未做
6.1 | Phase 6 | PickCycle状态机 | Idle->Detect->Approach->Grip->Lift->Place->Done | 8 | 4.8 | 高 | P0 | ✅ 完成 | 已重构走 HardwareManager 门面，删除硬编码卡轴号
6.2 | Phase 6 | PLC流程(可选) | 移植handler_map: Modbus地址映射方法 | 6 | 6.1 | 中 | P2 | ❌ 未做 | 可选 P2
6.3 | Phase 6 | 多层拾取 | 移植LoadingIndex:层计数+排空检测 | 4 | 6.1 | 中 | P1 | ❌ 未做
6.4 | Phase 6 | 模拟全流程 | 无硬件跑通 Detect->抓取->放置->循环 | 4 | 6.1,3.1~3.5 | 高 | P0 | ⚠️ 部分 | SequenceWorker 引擎层自测 17/17 通过；UI 未接线，AutoRunPage 尚不能跑方案
7.1 | Phase 7 | 单轴测试 | J1伺服使能/回零/运动,J2/J3舵机角度控制 | 8 | 3.6,3.7 | 极低 | P0 | ⚠️ 部分 | J1 真机全链路已验证；Z/夹爪待标定（calibrationPending）、J2/R 舵机待复测
7.2 | Phase 7 | 运动学验证 | 走已知点,对比正逆解一致性 | 4 | 4.2,4.3 | 极低 | P0 | ❌ 未做
7.3 | Phase 7 | 相机标定 | 内参标定+手眼标定 | 16 | 3.9,4.6 | 低 | P0 | ❌ 未做
7.4 | Phase 7 | TCP精度 | 夹爪指向固定点,验证坐标转换误差 | 8 | 4.5,7.3 | 极低 | P0 | ❌ 未做
7.5 | Phase 7 | 抓取测试 | 定位->抓取->提升,反复测试成功率 | 12 | 3.10,6.1 | 极低 | P0 | ❌ 未做
7.6 | Phase 7 | 灌装测试 | 放置对齐->灌装触发->脱离,精度验证 | 8 | 7.5 | 极低 | P0 | ❌ 未做
7.7 | Phase 7 | 稳定性测试 | 连续抓取循环测试 | 8 | 7.5,7.6 | 极低 | P1 | ❌ 未做

## 摘要
Summary
阶段 | 工时(h) | Days (8h) | 日历周期
Phase 1: 工程搭建与基础设施 | 26 | 3.25 | 第1周
Phase 2: HAL接口定义 | 16 | 2 | 第1周
Phase 3: 硬件HAL实现 | 39 | 4.875 | 第1~2周
Phase 4: 核心算法移植 | 42 | 5.25 | 第2~3周
Phase 5: Qt UI开发 | 72 | 9 | 第3~5周
Phase 6: 业务状态机与流程 | 22 | 2.75 | 第5周
Phase 7: 物理联调 | 64 | 8 | 第6~7周
Total | 281 | 35.125 | 7~8 weeks

## 变更记录
日期 | 变更内容 | 说明
2026-08-20 | 项目更名 | robot-puff-qt → CreamPuffRobot，路径 D:\workspace\projects\CreamPuffRobot
2026-08-20 | 轴系变更 | 计划按 J1/J2/J3 三轴 SCARA；实际 6 轴 J1/J2/Z/R/Gripper/Extruder，挤出灌装轴为计划外新增
2026-08-20 | 夹爪驱动方式变更 | 计划假设舵机夹爪（ServoGripper）；实际为步进电机丝杆卡轴（Axis_Gripper）
2026-08-20 | 计划外新增模块 | SequenceWorker 流程执行引擎（承担模拟全流程编排）、VisionTestPage 视觉检测页、CameraCaptureWorker/FrameSaver 三线程相机子系统
2026-08-20 | 进度位置 | 实际进度约在 Phase 6 中段：引擎层完成并自测通过，UI 接线（T7-T10）待做；整体节奏与计划接近